## Planilha1
requisitos | descrição | classificação | tipo | tamanho | tamanho (numero) | prioridade | sprint
banco de dados | modelagem e criação do banco de dados do site contendo cadastro e login assim como dados para a dashboard | essencial | funcional | m | 8 | 1 | SP1
banco de dados acessivel pela VM | tornar o banco de dados acessivel por uma VM linux | essencial | não funcional | pp | 3 | 2 | SP1
dashboard | criação da pagina de dashboard contendo informações relacionadas ao numero de novos usuarios cadastrados, posts e graficos com indicadores | essencial | funcional | gg | 21 | 1 | SP1
pagina inicial | pagina inicial apresentando a historia da energia nuclear, seu declinio, suas vantagens e desvantagens e seu futuro | essencial | funcional | g | 13 | 1 | SP1
cadastro e login | paginas de cadastro e login para pessoas que queiram dar sugestões, alem de acessar conteudo adicional | essencial | funcional | g | 13 | 1 | SP1
conexão do banco de dados com o site | conexão do banco de dados com o site para armazenar os dados de cadastro, login e da dashboard. | essencial | funcional | gg | 21 | 1 | SP1
descrição sob as imagens | colocar uma descrição abaixo de todas as imagens utilizadas para dar um maior contexto historico | desejavel | não funcional | pp | 3 | 3 | SP1
simulador de gasto de energia | incluir um simulador que atraves dos dados informados em relação ao gasto de energia mensalmente mostre quantas casas com esse gasto de energia seriam supridas por um reator nuclear | importante | funcional | m | 8 | 2 | SP1